中国城市建设研究院有限公司

自立科研项目申报书

申报项目名称： 基于玄女月度地理嵌入的海淀区生态系统调节服务价值核算技术试点研究

申  报 部 门：

项目申报人：

预计研究时间：2026年9月1日 至 2028年8月31日

二〇二六年七月

项目信息表

| 项目名称 |  |  | 基于玄女月度地理嵌入的海淀区生态系统调节服务价值核算技术试点研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果转化方式 |  |  | ■1.业务化；■2.工程化；□3.产业化；□4.资本化 |  |  |  |
| 对应规划方向 |  |  | 生态环境治理与数字化 |  |  |  |
| 对应指南方向 |  |  | 生态系统服务核算与遥感智能分析 |  |  |  |
| 项目研究周期 |  |  | □1年；■2年 |  |  |  |
| 项目概述 （300字） |  |  | 本项目面向海淀区生态系统服务核算中遥感数据分散、生态状态更新不及时、服务模型与核算口径衔接不足等问题，开展调节服务价值核算技术试点。依托现有玄女月度地理嵌入基础，构建多源遥感与生态辅助数据协同处理、生态状态空间化、服务实物量反演、价值量核算和结果查询的技术流程。玄女产品以名义10米等效分析网格输出，用于生态系统面积、覆盖比例和空间分配，不替代生物量、蒸散发、径流和近地气温等过程观测。项目依据GB/T 46869—2025，优先完成固定二氧化碳、洪水调蓄和局部气候调节三类服务的实物量和价值量试点，形成海淀区应用成果、数据台账和可追溯核算工具，为后续完善生态产品清单和开展完整GEP核算提供基础。 |  |  |  |
| 项目预期成果与效益 | 主要科技成果及形式：数据台账、三类调节服务价值试点、核算辅助工具、试点报告与技术附件。 |  |  |  |  |  |
|  | 重点技术突破及产品：月度地理嵌入与服务专题模型协同；标准化实物量与价值量核算；可追溯核算辅助工具。 |  |  |  |  |  |
|  | 效益预期：支撑海淀区生态空间监测、服务核算、年度更新和结果复核，提升数据整理和成果审查效率。 |  |  |  |  |  |
| 申报项目经费 |  | 万元 |  |  |  |  |
| 项目申报负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
|  |  | 学 位 |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |
|  |  | 职 称 |  | □正高 □副高 □中级 □初级 □其他 |  |  |
|  |  | 电话（座机） |  |  | 手机 |  |
|  |  | E-mail |  |  |  |  |

# 一、目标与研究任务

1. 项目研究的目的、必要性和可行性（500字以内） 生态系统生产总值核算需要统筹生态系统类型、遥感监测、生态过程、统计资料和价值参数。现有工作中，多源数据的时间、空间和质量信息不统一，生态状态制图与服务实物量核算之间衔接不足，难以支撑细尺度、可追溯的城市生态服务评估。 海淀区具有城市建成区、河湖湿地、公园绿地和西部山地林地等多类生态空间，固碳、洪水调蓄和局部气候调节服务需求突出。本项目以GB/T 46869—2025为依据，以三类调节服务为首期试点，建立统一的数据组织、过程核算和价值量计算方法。 项目已形成玄女月度地理嵌入基础。现有模型以1,280米×1,280米范围组织数据，每个范围输出128×128×64的名义10米等效分析网格，用于地表状态表达和空间分配。本项目将补充生态系统分类、气象、水文、土壤、清查、监测、统计和价格资料，采用国家标准方法及经验证的专题模型完成服务核算。 2. 项目目标 1. 建立海淀区生态系统调节服务数据台账和月度生态状态基础数据产品，统一空间参考、时间范围、质量标识和版本管理。 2. 建立固定二氧化碳、洪水调蓄、局部气候调节三类服务的实物量与价值量核算方法，形成与GB/T 46869—2025衔接的试点成果。 3. 建立数据、模型、参数和结果可追溯的核算辅助工具，支持专题制图、统计汇总、结果查询和报告生成。 4. 建立完整GEP核算所需的生态产品清单、数据缺口和扩展路径。三类服务试点合计不作为海淀区完整GEP总值发布。 3. 研究内容 1. 数据对齐与样本库构建。形成观测数据、生态状态数据、服务实物量数据和价值参数数据四类台账；其中包括遥感影像、生态系统类型、地形、气象、土壤、水文、监测、统计和价格参数。明确原始观测、重采样辅助变量和模型推断结果的属性，建立质量控制与版本记录机制。 2. 月度地理嵌入与生态状态产品构建。以玄女模型为基础，形成月度地表状态嵌入和生态系统分类、覆盖比例等基础产品。10米网格仅用于面积、覆盖比例和空间分配；固碳按生态斑块或清查单元、洪水调蓄按子汇水区、局部气候调节按绿地斑块及影响范围开展过程核算。 3. 三类调节服务核算。固定二氧化碳服务按照GB/T 46869—2025附录A.7，根据资料条件采用生物量法、固碳速率法或净生态系统生产力（NEP）法；洪水调蓄服务按照附录A.6完成标准核算，同时将城市生态覆盖增量雨洪效益作为补充分析并与标准核算结果分表；局部气候调节按照附录A.11完成蒸散发能量或实测温差核算。三项服务均采用独立资料开展验证。 4. 核算工具与海淀区示范。构建受约束的查询与核算流程，形成三类服务价值试点表、专题图、数据字典、参数台账和方法报告；建立完整GEP核算的生态产品清单和后续扩展建议。 4. 创新点 1. 建立月度地理嵌入与生态服务核算衔接方法。以统一的地表状态表征支撑生态系统类型、面积和覆盖比例空间化，同时保持生态过程模型和标准核算口径的独立性。 2. 建立基础模型与专题过程模型协同方法。将月度遥感表征、生态辅助数据和服务专题模型结合，比较原始影像、嵌入产品与传统过程模型在同一验证集上的作用，为多服务复用提供依据。 3. 建立可追溯的核算辅助机制。将数据来源、处理方法、模型版本、参数版本和结果记录纳入统一台账，支持核算结果复算和审计。 5. 关键技术及技术路线 关键技术一：多源数据时空对齐与质量管理。统一空间参考、时间基准、质量标识和数据版本，形成可用于生态服务核算的基础数据产品。 关键技术二：月度地理嵌入与服务专题模型协同。以嵌入产品为空间状态证据，结合服务专题模型完成生态斑块、子汇水区和绿地影响范围等过程单元的实物量核算。 关键技术三：标准化价值量核算与可追溯工具。依据GB/T 46869—2025完成实物量、价值量、参数和结果记录，形成受约束的查询、制图和报告工具。 图1 技术路线：多源遥感与生态辅助数据经质量控制和时空对齐后，形成月度生态状态基础产品；以生态斑块、子汇水区和绿地影响范围为过程单元，开展三类服务实物量核算、独立验证和标准化价值量计算，最终形成试点报告、专题图和核算辅助工具。 技术路线图 多源遥感与生态辅助数据; 质量控制与时空对齐; 月度生态状态基础产品; 过程单元核算与独立验证; 标准价值量核算; 试点报告、专题图与核算工具.

二、项目成果、考核指标及成果转化分析

1. 项目预期成果 1. 数据类成果。形成海淀区生态系统调节服务数据台账、月度生态状态基础数据产品、质量记录和数据字典。 2. 模型与方法类成果。形成三类调节服务专题模型、参数台账、核算流程和验证方案；形成完整GEP生态产品清单与数据缺口说明。 3. 软件与报告类成果。形成可追溯核算辅助工具原型、三类服务价值试点报告、专题图和附表。 4. 知识产权与成果沉淀。根据项目实施情况形成软件著作权、专利或论文等成果，具体数量由申报单位结合项目管理要求确定。 2. 考核指标 1. 完成经批准核算年度的月度生态状态基础数据产品，产品具有完整的数据来源、时间、空间参考、处理版本和质量标识。 2. 完成固定二氧化碳、洪水调蓄和局部气候调节三类服务试点。每项服务明确实物量定义、单位、过程单元、价值参数、独立验证资料和核算范围。 3. 生态系统分类采用空间分块的独立样本评价，并报告总体精度、各类别精度、面积偏差和置信区间；连续变量及水文过程按服务类型报告相应精度、偏差和不确定性。 4. 核算结果可通过冻结的数据、参数和处理流程复算；工具输出具备数据时间、空间范围、模型版本、参数版本、方法和不确定性字段。 5. 形成三类调节服务价值试点成果。完整GEP总值仅在生态产品清单、适用科目、数据、参数和独立验证条件齐备后另行核算。 6. 完成一个核算年度12期月度生态状态基础产品、三类服务专题成果和一套试点报告；全部产品均具备数据来源、时间、空间参考、处理版本和质量标识。每项服务形成独立验证记录和计算复现记录，具体服务精度与样本判定要求按照随申报书提交的技术实施与验收说明执行。 3. 成果转化分析 业务化方面，项目成果可服务于海淀区生态空间监测、生态保护成效评估和GEP核算辅助工作，为专题核算、年度更新和成果审查提供数据与工具支持。 工程化方面，数据台账、服务专题模型、参数管理和报告工具可按模块部署，并与既有遥感、自然资源和生态环境数据平台衔接。跨区域应用前需重新核验生态类型、数据可得性、参数适用性和独立验证资料。 4. 效益预期 项目将形成统一的数据台账、过程核算和结果复核流程，支撑核算年度的专题更新、服务结果汇总和审查复算，减少多源资料重复整理与人工核对工作。通过数据、模型、参数和结果的关联记录，提高试点成果的可追溯性，为海淀区生态空间精细化管理和后续完整GEP核算提供可复用的技术基础。

# 三、现有工作基础与优势

1. 国内外发展现状与趋势 国际上，遥感基础模型与生态系统服务模型的结合正在发展，重点在于多源地表状态表征和生态过程模型输入准备；国内已形成以国家标准为基础、结合遥感监测、统计和过程模型开展生态产品核算的技术路径。生态系统服务核算仍以生态过程模型、监测和统计资料为核心，遥感产品主要用于生态系统面积、植被状态、水体和土地覆盖等空间化。本项目采用“遥感表征支撑空间状态、专题模型完成过程核算、标准方法完成价值量核算”的路径，服务海淀区城市尺度试点。 2. 现有技术基础 项目已形成玄女海淀月度地理嵌入基础。现有生产模型在2025年12月至2026年5月、320个1,280米×1,280米样本单元内完成多源遥感表征试验，输入包括Sentinel-1、Sentinel-2、Landsat、高分光学和高分SAR等数据，输出为128×128×64的名义10米等效分析网格。现有建筑、道路和水体结果使用与预训练开放地图弱语义同源的标签，属于内部制图验证，不作为生态服务或GEP核算精度依据。 项目已形成多源遥感数据处理、月度嵌入生成、专题制图、数据版本管理、下游模型评测和多卡训练环境等技术基础；现有海淀生产模型、训练配置、数据处理脚本和评测流程可直接作为项目研发起点。生态系统类型、气象、水文、监测、统计和价值参数资料将在项目启动阶段与相关数据责任方对接，形成数据取得清单和时间安排。 申报单位具备城市规划、生态评估、遥感地理信息与工程咨询相关的业务基础，可组织遥感数据处理、生态核算、专题模型、软件开发和成果复核等专业力量参与项目实施。项目相关单位的既有项目经历、平台条件、参与人员及分工由申报单位在正式申报表中据实补充。 1. 组织分工 项目设置项目统筹、遥感与数据工程、生态核算、水文与气候专题模型、平台与软件、质量控制与独立复核等岗位。项目负责人、参与人员、投入比例、数据责任方和经费由申报单位在正式申报表中明确。 2. 实施安排 第一阶段：完成核算边界、生态产品清单、数据来源、质量规范和验证方案确认。 第二阶段：完成月度生态状态基础数据产品、生态系统分类和三类服务专题模型开发。 第三阶段：完成实物量与价值量试点、独立验证、不确定性分析、核算工具和示范报告。 第四阶段：完成成果复核、交付固化和后续推广建议。 3. 实施条件与质量控制 项目启动后建立服务实物量、过程单元、校准资料、独立验证资料、参数来源和数据责任方的对应关系。每月产品登记有效像元率、数据源可用性、时相差、质量等级和降级原因；质量不满足核算要求的区域不进入价值量计算。各服务使用同口径传统基线和统一验证集开展对比，报告嵌入产品带来的差异、置信区间和消融结果，不预设必须优于基线的结论。 核心服务的数据门槛、验收与书面变更规则详见随申报书提交的《基于玄女月度地理嵌入的海淀区生态系统调节服务价值核算技术试点实施与验收说明》。未签署书面变更时，三类服务均为正式验收范围；发生书面变更时，服务范围、成果、指标和经费同步调整。

# 四、拟投入的研发人员

| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 所学专业 | 现从事专业 | 所在单位 | 在本项目中承担的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体统筹、技术路线与成果质量控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥感与数据工程人员（待填） |  |  |  |  |  |  | 数据处理、月度产品、质量与版本管理 |
| 生态核算与专题模型人员（待填） |  |  |  |  |  |  | 三类服务核算、验证与参数管理 |
| 管理人员（辅助人员） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台与质量复核人员（待填） |  |  |  |  |  |  | 工具开发、结果复算与成果交付 |

# 五、经费预算

单位：万元

| 序号 | 预算科目 | 经费金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业投入 | 部门配套 | 小计 |
| 1 | (一) 直接研发费 | 由申报单位核定 |  |  |
| 2 | 1.设备费 |  |  |  |
| 3 | 2.材料费 |  |  |  |
| 4 | 3.测试化验加工费 |  |  |  |
| 5 | 4.差旅费 |  |  |  |
| 6 | 5.会议费 |  |  |  |
| 7 | 6.国际交流与合作费 |  |  |  |
| 8 | 7.出版/文献/知识产权费 |  |  |  |
| 9 | 8.专家咨询费 |  |  |  |
| 10 | 9.劳务费 |  |  |  |
| 11 | (二) 人工费 |  |  |  |
| 12 | 1.研究人员费 |  |  |  |
| 13 | 合 计 | 由申报单位核定 |  |  |

部门负责人签字：

项目负责人签字:

年   月   日

经费预算说明：经费预算由申报单位依据项目周期、数据获取、外业监测、模型训练、软件开发、测试验证和第三方复核需求，按照单位科研经费管理办法核定并填入正式申报表。