中国版 AlphaEarth：10 m 国家级地球观测嵌入的分阶段建设方案

拟可用资源：16 张昇腾 910B（须完成多节点 HCCL 拓扑、排期与稳定性验收；本项目已验证 6 卡并行） | 目标里程碑：2026 年 11 月 30 日 | 拟启动：2026 年 8 月 1 日

时间线总览

| 阶段 | 时间 | 天数 |
| --- | --- | --- |
| 总窗口 | 8/1 → 11/30 | 122天 |
| 方案一/二训练窗口（现有资源） | 8/16 → 11/30 | 107天 |
| 方案三训练窗口（需采购） | 10/1 → 11/30 | 61天 |

方案一：16卡910B，东北区域

资源不变，先完成 10 m 多模态月度嵌入试点；5 m/2 m 仅在高分数据授权、覆盖和配准通过后作为区域增强验证

东北训练范围：80.8 万 km² × 30% = 24.2 万 km²；须说明 30% 的分层抽样规则、覆盖生态区和每月有效观测阈值 | 名义训练窗口：107 天

| 分辨率 | 训练时间 | 与DDL关系 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10m | 22天 | 提前85天 | ✅ 推荐，快速出成果 |
| 5m | 161天 | 超期54天 | ❌ 107天内无法完成 |
| 2m | 1,674天（4.6年） | 超期1,567天 | ❌ 完全不可行 |

建议：优先建设 10 m 东北试点底座，先用固定优化步数的 1,000-step 吞吐基准和数据就绪率复算工期，再作为团队技术验证与首版成果。

方案二：16卡910B，全国10m

资源不变，扩大范围，单分辨率目标

全国训练面积：960万km² × 30% = 288万km² | 可用训练窗口：107天

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 10m分辨率训练时间 | 265天 |
| 可用窗口 | 107天 |
| 缺口 | 超期158天 |
| 如需 107 天完成（线性外推，未计多节点效率损失） | 约需追加 24 张 910B（共 40 张）；最终数值须由固定步数吞吐基准复算 |

结论：16卡910B做全国10m无法在11/30前完成。如需按期交付，必须采购扩充算力（参考方案三）。

方案三：在通过数据与吞吐阶段门后扩充算力，建设全国 10 m 主底座；5 m/2 m 作为有授权高分数据支撑的区域增强路线

候选算力包括 910C 与合规可采购 GPU；10/1-11/30 仅作为目标训练窗口，须在前置数据就绪、集群网络、HCCL 扩展效率与 1,000-step 基准验收后确认

3.1 各芯片61天DDL所需卡数

| 芯片 | 有效训练吞吐（待实测） | 10m需卡 | 5m需卡 | 2m需卡 | 供货风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H100 | 445 TFLOPS | 64卡 | 192卡 | 1,664卡 | 出口管制 ⚠️ |
| H800 | 400 TFLOPS | 64卡 | 192卡 | 1,792卡 | 中国特供 ✅ |
| 910C | 288 TFLOPS | 64卡 | 256卡 | 2,560卡 | 自主可控 ✅ |
| A100 | 312 TFLOPS | 64卡 | 256卡 | 2,304卡 | 出口管制 ⚠️ |
| A800 | 250 TFLOPS | 64卡 | 320卡 | 2,816卡 | 中国特供 ✅ |

3.2 硬件成本估算

| 芯片 | 10m成本 | 5m成本 | 2m成本 | 采购估算单价（须询价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 910C | ¥0.04亿 | ¥0.18亿 | ¥1.79亿 | ~¥7万 |
| H100 | ¥0.16亿 | ¥0.48亿 | ¥4.16亿 | ~¥25万 |
| H800 | ¥0.13亿 | ¥0.38亿 | ¥3.58亿 | ~¥20万 |
| A100 | ¥0.06亿 | ¥0.26亿 | ¥2.30亿 | ~¥10万 |
| A800 | ¥0.05亿 | ¥0.26亿 | ¥2.25亿 | ~¥8万 |

3.3 推荐策略

| 目标分辨率 | 推荐芯片 | 卡数 | 成本 | 关键理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10m | 910C 64卡 | 64卡 | ¥0.04亿 | 成本最低，自主可控 |
| 5m | 910C 256卡 | 256卡 | ¥0.18亿 | 成本最低，供货稳定 |
| 2m | H800 1,792卡 或 A100 2,304卡 | 1,792卡 / 2,304卡 | ¥3.58亿 / ¥2.30亿 | H800性能优，A100成本适中 |

核心建议：

- 10 m 目标：以实测吞吐、并行效率和全口径 TCO 为依据确定 910C 集群规模；5 m 只有在全国高分数据的授权、覆盖、时相与配准均满足时才进入预算评审。

- 2 m 目标不应与全国 10 m 主预训练并列承诺：其主要瓶颈是高分数据授权与覆盖、存储和 I/O，而非单纯卡数；建议改为完成 10 m 主底座后的重点城市/行业区域增强路线。

- 现有16卡910B：可纳入方案三集群中作为补充算力，降低采购量。

三方案速览

| 方案 | 资源 | 范围 | 分辨率 | 时间/卡数 | 成本 | DDL可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 16卡910B（现有） | 东北 | 10m | 22天 | ¥0 | ✅ |
| 一 | 16卡910B（现有） | 东北 | 5m | 161天 | ¥0 | ❌ |
| 二 | 16卡910B（现有） | 全国 | 10m | 265天 | ¥0 | ❌ |
| 三 | 采购910C | 全国 | 10m | 64卡 / 61天 | ¥0.04亿 | ✅ |
| 三 | 采购910C | 全国 | 5m | 256卡 / 61天 | ¥0.18亿 | ✅ |
| 三 | 采购H800 | 全国 | 2m | 1,792卡 / 61天 | ¥3.58亿 | ✅ |

关键变化（8/1启动 vs 6/22启动）

| 项目 | 6/22启动 | 8/1启动 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总天数 | 162天 | 122天 | 减少40天 |
| 方案一/二训练窗口 | 122天 | 107天 | 减少15天 |
| 方案三训练窗口 | 76天 | 61天 | 减少15天 |
| 方案一5m可行性 | 161天 ⚠️ | 161天 ❌ | 从”可接受”变为”不可行” |
| 方案二10m可行性 | 265天 ❌ | 265天 ❌ | 均不可行，但缺口更大 |
| 方案三5m需卡数 | 128卡 | 256卡 | 翻倍 |
| 方案三2m需卡数 | 1,280卡 | 1,664-2,816卡 | 增加30-55% |